План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ

МБОУ «СОШ №2 с.Катар-Юрт»

с. Катар-Юрт

2015

Введение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее Стандарт) - процесс продолжительный и многоплановый, требующий внесения изменений в образовательную систему школы и координации деятельности всех участников образовательного процесса, реализующих его введение.

Под управлением введения Стандарта понимается осуществление управленческих функций администрации школы при проведении комплекса мероприятий по определенным направлениям деятельности, выполнение которых будет способствовать введению совокупности обязательных требований Стандарта. Реализация предлагаемого плана управленческих действий предполагает осуществление подготовки необходимых условий (подготовительный этап) для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями Стандарта в направлениях: нормативно-правовое  обеспечение, обеспечение кадровых и методических условий, материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение, обеспечение  финансово-экономических условий.

Этапы введения Стандарта:

2015-2016 учебный год — подготовительный этап;

2016-2017 учебный год — первый этап, этап введения Стандарта для обучающихся в 1 классе.

2017-2018 учебный год —  второй этап, этап введения Стандарта для обучающихся в 1, 2 классах

и так далее до полного введения Стандарта  в 2025 году для обучающихся 1-9 классов.

Настоящий план действий определяет перечень мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью в период от настоящего времени до 01.09.2016 года с указанием сроков их выполнения и планируемых результатов.

Цель:– организация деятельности по дополнению необходимых условий, обеспечивающих введение Стандарта.

Задачи:

- разработать пакет документов, регулирующих деятельность образовательного учреждения в период подготовки и  введения Стандарта в  образовательную организацию;

- осуществить подготовку педагогических кадров к введению Стандарта посредством повышения квалификации и соответствующего методического сопровождения;

- подготовить необходимые материально-технические условия для введения и реализации Стандарта;

- обеспечить информационное сопровождение педагогов и родителей в рамках введения Стандарта.

Планируемые результаты:

- наличие нормативно-правовых документов образовательного учреждения в соответствие с требованиями Стандарта к моменту его введения;

- повышение компетентности педагогических и руководящих кадров по введению Стандарта;

- создание системы информационного обеспечения введения Стандарта;

- наличие утвержденной адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения с учетом специфики учреждения;

- обеспечение материально-технических и иных условий реализации адаптированной основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;

- разработанный план методической деятельности, обеспечивающей сопровождение введения Стандарта;

- разработанный мониторинг  готовности образовательного учреждения к введению Стандарта.

План  управленческих действий по подготовке к введению Стандарта

| № п/п | Пакет работ (наименование мероприятий) | Сроки исполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение нормативно-правовых условий |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказов, регламентирующих введение и реализацию Стандарта: - «Об утверждении плана методической работы на 2015-2016 учебный год, обеспечивающего переход к введению Стандарта»; | Август 2015 г. | Директор школы | Наличие в образовательном учреждении документов, регламентирующих введение и реализацию Стандарта |
|  | - «Об утверждении «Положения о структуре, порядке, разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, программ коррекционных курсов, внеурочной деятельности»; | Август 2015 г., август 2016 г. |  |  |
|  | - «Об утверждении плана действий по формированию системы условий введения и реализации Стандарта»; | Январь 2016 г. |  |  |
|  | «О внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников при переходе к введению Стандарта»; (по необходимости) | май 2016 г. |  |  |
|  | - «О проведении мониторинга подготовки условий к введению Стандарта»; | Август 2015 г. |  |  |
|  | - «О введении Стандарта». | Август 2016 г. |  |  |
| 2 | Анализ документов образовательного учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые условия его деятельности на предмет соответствия требованиям Стандарта. | До января 2016 г. | Администрация и рабочая группа | Выявленные несоответствия, определение необходимых изменений или дополнений |
| 3 | Разработка локальных актов школы, обеспечивающих нормативно правовые условия для введения Стандарта: - внесение изменений в устав ОО; - разработка «Положения о рабочей группе» и др. | С мая 2015 до мая 2016 | Администрация и рабочая группа | Создание банка нормативно-правовых документов ОО, соответствующих требованиям Стандарта по кадровому, информационному, организационному и методическому обеспечению |
| 4 | Приведение должностных инструкций в соответствие с квалификационными характеристиками, профессиональным стандартом педагога и требованиями к созданию кадровых условий для реализации примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью в образовательной организации (далее АООП ОО) | До мая 2016 | Специалист по кадрам Администрация | Наличие должностных инструкций, отражающих необходимые требования к должности учителя, воспитателя и других педагогов для реализации АООП ОО |
| 5 | Обновление формы договора с родителями обучающихся о предоставлении общего образования | апрель 2016 | Администрация | Наличие договора с родителями |
| 6 | Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей по использованию часов учебного плана в части, формируемой участниками образовательного процесса | До мая 2016 | Зам.директора | Получение данных о наполнении учебного плана в части, формируемой участниками ОП |
| 7 | Разработка критериев и показателей для мониторинга готовности ОУ к введению Стандарта | декабрь 2015 | Администрация рабочая группа | Наличие инструментария для проведение мониторинга |
| 8 | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению Стандарта | До мая 2016 | Администрация | Получение сведений о готовности школы к введению Стандарта |
| Обеспечение кадровых и методических условий |  |  |  |  |
| 1 | Составление плана-графика и организация поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов школы по вопросам введения и реализации Стандарта в соответствии с составленным графиком. | 2015-2016 уч. год | Зам.директора | Повышение компетентности педагогического и руководящего состава ОО |
| 2 | Разработка плана методической работы по сопровождению педагогов при подготовке к введению Стандарта (с включением педагогических работников в обучающие мероприятия «стажировочных площадок») | К маю 2015 | Руководитель МО | Обеспечение методического сопровождения педагогов при подготовке к введению Стандарта |
| 3 | Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов в условиях введения Стандарта | В течение всего периода | Зам.директора, руководитель МО | Методическая поддержка педагогов в преодолении затруднений |
| 4 | Проведение педагогических советов, заседаний МО, посвященных вопросам подготовки к введению Стандарта, изучению проекта примерной адаптированной основной образовательной программы, обсуждения вопросов структуры рабочей программы по учебным предметам. | По плану методичес кой работы | Зам.директора, руководитель МО | Принятие решений по обозначенным вопросам |
| 5 | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций по введению Стандарта, экспертных заключений по экспертизе проектов примерных адаптированных основных общеобразовательных программ в практической деятельности ОО | постоянно | Зам.директора, Руководитель МО | Своевременность внесения необходимых корректив в деятельность ОО по введению Стандарта |
| 6 | Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы ОО и внесение корректив в программу развития школы | Апрель 2016 | Администрация рабочая группа | Наличие АООП образовательной организации и скорректированной программы развития школы |
| 7 | Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана для обучающихся 1 класса | К маю 2016 | Учителя | Наличие рабочих программ педагогов с учетом требований Стандарта по предметам учебного плана для 1 класса |
| Обеспечение информационных условий |  |  |  |  |
| 1 | Участие руководителей и педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации Стандарта | регулярно | Педагогические работники | Информированность педагогического коллектива об опыте введения и реализации Стандарта |
| 2 | Обеспечение информационно-консультационной поддержки педагогов по вопросам введения и реализации Стандарта | В течение всего периода введения Стандарта | Администрация и педагоги школы | Включенность педагогического состава ОО в деятельность по введению и реализации Стандарта |
| 3 | Создание страницы на сайте школы по введению Стандарта | Январь 2016 | Ответственный за наполнение школьного сайта | Обеспечение информированности участников образовательного процесса |
| 4 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению Стандарта через школьный сайт, проведение родительских собраний, сменяемость материалов информационного стенда | В течение всего периода введения Стандарта | Администрация | Включенность родителей в обсуждение, проектирование, создание необходимых условий по подготовке к введению Стандарта |
| 5 | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения Стандарта | Один раз в год | Руководитель | Информированность участников образовательного процесса о состоянии введения и реализации Стандарта |
| 6 | Проведение родительского собрания с родителями будущих первоклассников | Апрель, май 2016 | Администрация | Информированность родителей первоклассников о введении Стандарта |
| Обеспечение материально-технических условий |  |  |  |  |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ОО в соотнесении с требованиями Стандарта по реализации АООП | До сентября 2015 | Администрация | Выявление несоответствия условий |
| 2 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы: оснащение ОО спортивным оборудованием, инвентарём в соответствии с требованиями для организации учебной и внеурочной деятельности | В течение всего периода введения Стандарта | Зам.директора по АХР | Дополнение оснащенности ОО необходимым оборудованием |
| 3 | Пополнение библиотечного фонда учебниками, необходимыми для реализации АООП | К сентябрю 2016 | Библиотекарь | Подготовка учебных материалов для реализации АООП |
| 4 | Обеспечение комфортной, здоровьесберегающей среды, соответствующей требованиям СанПин | К сентябрю 2016 | Зам.директора по АХР | Выполнение предписаний СанПин |
| 5 | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с требованиями Стандарта | К сентябрю 2016 | Зам.директора по УВР, учителя | Выявление несоответствия имеющихся учебников требованиям реализации АООП |
| 6 | Модернизация условий для обучения учащихся 1 класса | К сентябрю 2016 | Зам.директора по АХР | Организация зоны отдыха в образовательном пространстве учебного кабинета |
| Обеспечение финансово-экономических условий |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с введением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | В течение всего периода | Руководитель | Эффективное планирование расходования средств областного бюджета |